Índice

Release Nº 3	3

Sprint Nº 5	3

Fechas	3

Objetivo	3

HU - Buscar Pools	3

Tareas técnicas	4

Vistas del sistema	4

Casos de prueba	4

HU - Mejorar el diseño del header	5

Tareas técnicas	6

Vistas del sistema	6

Casos de prueba	6

HU - Mejorar el diseño de la página principal	7

Tareas técnicas	8

Vistas del sistema	8

Casos de prueba	9

HU - Ver Mis Pools	10

Tareas técnicas	10

HU - Ver Pools a los que me uní	10

Tareas técnicas	11

Review	11

Gráfico Burn Up	12

Sprint Nº 6	13

Fechas	13

Objetivo	13

HU - Mejorar el diseño de la vista correspondiente al alta de usuario	13

Tareas técnicas	13

Vistas del Figma	14

Casos de prueba	14

HU - Mejorar el diseño de la vista correspondiente a la creación de un pool	15

Tareas técnicas	16

Vistas del Figma	16

Casos de prueba	17

HU - Incorporar las categorías a la vista principal	19

Tareas técnicas	19

HU - Ver Mis Pools	19

Tareas técnicas	20

HU - Ver Pools a los que me uní	20

Tareas técnicas	21

HU - Eliminar Pools	21

Tareas técnicas	22

Review	22

Gráfico Burn Up	22

Retrospectiva	23

Próxima release - Redefinición	23

# Release Nº 3

| Número de Sprints | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
| --- | --- | --- |
| 2 | 14/10 | 10/11 |

# Sprint Nº 5

## Fechas

| Fecha de inicio | 14/10/2024 |
| --- | --- |
| Fecha de fin | 25/10/2024 |

## Objetivo

Finalizar con:

- Buscar Pools

- Mejorar header

- Mejorar vista principal

## HU - Buscar Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder buscar un Pool de compra | Para encontrar rápidamente el producto que estoy buscando. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barra de búsqueda visible | El usuario debe poder acceder a una barra de búsqueda claramente visible y accesible. |
| 2 | Búsqueda por palabras clave | El usuario puede buscar Pools ingresando palabras clave relacionadas con el título, nombre del producto, descripción, o categoría. |
| 3 | Búsqueda por filtros | El usuario puede filtrar los resultados de la búsqueda por: - Categoría del producto. - Rango de precios. |
| 4 | Visualización de resultados | Los resultados deben mostrar información clave sobre cada Pool, incluyendo título, nombre del producto, categoría, precio, fecha de expiración, y número de miembros. |
| 5 | Mensaje de "Sin resultados" | Si no hay Pools que coincidan con la búsqueda, se debe mostrar un mensaje indicando "No se encontraron resultados" y ofrecer opciones para ajustar la búsqueda. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Buscar un Pool de compra - Back-end |  |
| 7.2 | Buscar un Pool de compra - Front-end |  |
| 7.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la visualización de Buscar un Pool de compra. |  |

### Vistas del sistema

### Casos de prueba

| ID | PS-H7-CP1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Búsqueda por palabras clave |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que el usuario pueda buscar Pools ingresando palabras clave relacionadas con el título, nombre del producto, descripción o categoría, y que se muestren los resultados esperados. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Palabra clave: "ladrillos" |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar autenticado. - Deben existir Pools con palabras clave relacionadas en la base de datos. - La barra de búsqueda debe estar visible en la página. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Acceder a la página principal del sitio. | - | La barra de búsqueda es visible. | La barra de búsqueda se muestra correctamente. |
| 2 | Escribir "ladrillos" en la barra de búsqueda y presionar el botón "Buscar". | "ladrillos" | Se listan los Pools que contienen la palabra clave "ladrillos". | El Pool “Ladrillos” es mostrado correctamente. |
| 3 | Validar que los datos mostrados (título, categoría, precio) sean los correctos. | - | Cada Pool muestra su información exacta. | La información es precisa y coincide con los datos registrados. |

## HU - Mejorar el diseño del header

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero que el header sea más atractivo y fácil de usar | Para mejorar mi experiencia de navegación y encontrar rápidamente las secciones principales de la página. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diseño atractivo | El header debe tener un diseño visualmente atractivo que incluya colores armónicos y elementos que representen el propósito de la página. |
| 2 | Barra de navegación simplificada | El header debe incluir una barra de navegación con las siguientes opciones visibles: - Inicio - Buscar Pools - Mis Pools - Crear un Pool - Perfil del Usuario - Unidos Cada opción debe redirigir correctamente a la sección correspondiente. |
| 3 | Indicador de sesión activa | Si el usuario está autenticado, el header debe mostrar su nombre o avatar junto a un menú desplegable para cerrar sesión y acceder a "Mi Perfil". Si no está autenticado, debe mostrar un botón de "Iniciar Sesión/Registrarse". |
| 4 | Buscador en el header | El header debe incluir un campo de búsqueda que permita a los usuarios buscar Pools directamente desde cualquier página. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Diseñar el header |  |
| 8.2 | Implementar el diseño |  |
| 8.3 | Crear enlaces a las secciones: Inicio, Buscar Pools, Mis Pools, Crear un Pool, Perfil del Usuario. |  |
| 8.4 | Establecer el indicador de sesión activa |  |
| 8.5 | Incluir el campo de búsqueda en el header. |  |

### Vistas del sistema

### Casos de prueba

| ID | PS-H8-CP1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Validar el diseño y funcionalidad del nuevo header. |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que el header sea visualmente atractivo y funcional en lo correspondiente a iniciar sesión. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Mail de Juan Perez: juanperez@gmail.com - Contraseña de Juan Perez: prueba123 |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - No debe haber una sesión iniciada. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Acceder a la página principal. | - | El header debe ser visible con diseño atractivo, colores armónicos y sin desbordes visuales. | El header es visible y cumple con el diseño. |
| 2 | Seleccionar el botón “Iniciar Sesión”. | - | Se redirige a la página de autenticación. | Se redirige a la página de autenticación. |
| 3 | Iniciar sesión con el usuario de “Juan Perez” | - Mail de Juan Perez: juanperez@gmail.com - Contraseña de Juan Perez: prueba123 | Se inició sesión correctamente. | Se inició sesión correctamente. |
| 3 | Verificar que en el header aparezca correctamente el usuario “Juan Perez” | - | Aparece correctamente el usuario de Juan Perez en el header. | Aparece correctamente el usuario de Juan Perez en el header. |

## HU - Mejorar el diseño de la página principal

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero que las vista principal de la página sea atractiva y fácil de usar | Para navegar de forma intuitiva y disfrutar de una experiencia visual agradable | L (50) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posibilidad de unirse | El usuario debe poder ver la opción de "Unirse" en cada Pool de compra que aún tenga productos disponibles y esté dentro de la fecha de expiración. |
| 2 | Cantidad correcta a adquirir | Cuando el usuario selecciona "Unirse", posteriormente ingresa la cantidad y esta no supera la cantidad disponible, el sistema debe arrojar un mensaje de éxito. |
| 3 | Cantidad incorrecta a adquirir | Cuando el usuario selecciona "Unirse", posteriormente ingresa la cantidad y esta supera la cantidad disponible, el sistema debe arrojar un mensaje de error. |
| 4 | Actualización de la cantidad disponible | Una vez que la persona se une al Pool, la cantidad disponible debe disminuir por la cantidad que adquirió el mismo. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Diseñar la página principal. |  |
| 9.2 | Implementar el diseño de la página principal. |  |
| 9.3 | Incorporar un carrusel con imágenes asociadas a las compras grupales. |  |
| 9.4 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la página principal. |  |

### Vistas del sistema

### Casos de prueba

| ID | PS-H9-CP1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Validar la interacción y organización de los elementos en la vista principal |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que todos los elementos interactivos de la vista principal estén correctamente organizados y que su funcionalidad sea intuitiva y funcional. |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - La vista principal ya está implementada y cargada en el navegador. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Observar los elementos visuales en la vista principal. | - | Los elementos están organizados de forma clara, con jerarquía visual definida (títulos, imágenes, y botones). | Los elementos están organizados de forma clara, con jerarquía visual definida (títulos, imágenes, y botones). |
| 2 | Comprobar la funcionalidad de otros elementos interactivos. | - | Todos los botones, carruseles y enlaces funcionan correctamente, llevando a las secciones correspondientes. | Todos los botones, carruseles y enlaces funcionan correctamente, llevando a las secciones correspondientes. |

## HU - Ver Mis Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los pools creados por mí | Para tener llevar una correcta administración de los mismos. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver mis Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver mis Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 2 | Ver detalle de mi Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde pueda editar el Pool y eliminarlo. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Crear vista de “Mis Pools” |  |
| 10.2 | Crear un endpoint para obtener la lista de Pools del usuario |  |
| 10.3 | Validar permisos del usuario |  |
| 10.4 | Implementar navegación entre "Mis Pools" y el detalle de un Pool |  |
| 10.5 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a Mis Pools. |  |

## HU - Ver Pools a los que me uní

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los Pool a los que me uní | Para llevar un seguimiento de los mismos y conocer su estado actual. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Listado de Pools unidos | El usuario debe poder acceder a una sección llamada "Mis Pools" desde el menú principal o una opción visible en la página principal, donde se muestren los Pools a los que se ha unido. |
| 2 | Información del Pool | Cada Pool mostrado en la lista debe incluir: - Título del Pool. - Nombre del producto. - Categoría del producto. - Estado del Pool (Abierto, Listo para comprar, En curso, Finalizado, o Cancelado). - Fecha de expiración. |
| 3 | Detalle del Pool | El usuario debe poder hacer clic en un Pool para ver detalles adicionales, como la descripción del producto, el precio unitario, el administrador del Pool, y otros participantes. |
| 4 | Mensaje de "sin Pools" | Si el usuario no está unido a ningún Pool, debe aparecer un mensaje indicando "No estás unido a ningún Pool" junto con un botón para buscar Pools disponibles. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Implementar un endpoint para obtener los Pools a los que el usuario está unido. |  |
| 11.2 | Crear vista de “Pools a los que me uní” |  |
| 11.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a Pools a los que me uní. |  |

## Review

| Objetivo | Comentario |
| --- | --- |
| Finalizar con “Buscar Pools” | Se cumplió. |
| Finalizar con “Mejorar header” | Se cumplió. |
| Finalizar con “Mejorar vista principal” | En progreso. |

## Gráfico Burn Up

# Sprint Nº 6

## Fechas

| Fecha de inicio | 28/10/2024 |
| --- | --- |
| Fecha de fin | 08/11/2024 |

## Objetivo

Finalizar con:

- Ver Pools

- Mejorar vista alta usuario

- Mejorar vista crear pool

## HU - Mejorar el diseño de la vista correspondiente al alta de usuario

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero que la vista de alta de usuario sea atractiva y fácil de usar | Para poder registrarme sin complicaciones y con una buena experiencia de usuario. | L (50) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formulario claro y organizado | El formulario de registro debe estar bien estructurado, mostrando solo los campos necesarios y organizados de manera lógica. |
| 2 | Diseño atractivo | La vista debe ser visualmente atractiva, utilizando colores, tipografía y diseño alineados con el resto de la página. |
| 3 | Mensajes de error claros | Si un campo tiene un error, el mensaje debe ser fácil de entender. |
| 4 | Botón de registro visible y funcional | El botón de registro debe estar claramente visible, habilitado sólo si todos los campos requeridos están completos y validados. |
| 5 | Mensaje de confirmación | Tras completar el registro con éxito, el usuario debe recibir un mensaje de confirmación clara, indicando que el alta fue exitosa. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Rediseñar la página correspondiente al alta de usuario. |  |
| 12.2 | Implementar el diseño correspondiente al alta de usuario. |  |
| 12.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la página principal. |  |

### Vistas del Figma

### Casos de prueba

| ID | PS-H12-CP1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Validación de campos vacíos. |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que los mensajes de error aparecen cuando los campos están vacíos al intentar registrar. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Todos los campos vacíos. |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El formulario debe estar funcional y visible. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Hacer clic en el botón "Registrarse" | - | El sistema se redirige al formulario de alta de usuario. | El sistema se redirige al formulario de alta de usuario. |
| 2 | Hacer clic en el botón "Registrar" sin llenar ningún campo | - | El sistema debe emitir un mensaje de error indicando que se debe completar los campos. | El sistema emite un mensaje de error indicando que se debe completar los campos. |

## HU - Mejorar el diseño de la vista correspondiente a la creación de un pool

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero que la vista de crear pool sea atractiva y fácil de usar | Para poder crear Pools sin complicaciones y con una experiencia de usuario eficiente. | L (50) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formulario claro y organizado | El formulario debe estar bien estructurado, con los campos organizados de forma lógica y jerárquica. |
| 2 | Diseño atractivo | La vista debe ser visualmente atractiva, alineada con la identidad visual del sitio (colores, tipografía, espaciados). |
| 3 | Mensajes de error claros | Si un campo tiene un error, el mensaje debe ser fácil de entender. |
| 4 | Botón de creación visible y funcional | El botón de creación del pool debe estar claramente visible, habilitado para los usuarios registrados. |
| 5 | Mensaje de confirmación | Tras completar la creación con éxito, el usuario debe recibir un mensaje de confirmación clara, indicando que el alta fue exitosa. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Rediseñar la página correspondiente a la creación de un Pool. |  |
| 13.2 | Implementar el diseño correspondiente a la creación de un Pool. |  |
| 13.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la creación de un Pool. |  |

### Vistas del Figma

### Casos de prueba

Volvemos a ejecutar un caso de prueba definido para la creación de un Pool, para comprobar que todo continúe funcionando correctamente.

| ID | PS-H2-CP3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Alta exitosa de un Pool de compra con datos válidos |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que el usuario puede crear un Pool de compra correctamente ingresando todos los datos válidos. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Título: Compra de alfalfa en fardos - Nombre del producto: Alfalfa - Categoría: Alimento - Precio unitario: 5000 - Descripción del producto: Fardos de alfalfa de alta calidad, ideales para alimentación animal - Forma de pago: efectivo - Cantidad total de productos: 100 - Cantidad adquirida: 15 - Fecha de vencimiento del Pool: 30/11/2024 - Cantidad mínima de miembros: 3 - Ubicación: Chaco, Argentina - Radio: 50 km - Foto: Imagen válida del producto |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar en la página de alta. - Los campos deben estar vacíos inicialmente. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar el título. | “Compra de alfalfa en fardos” | El título se ingresa correctamente. | El título se ingresa correctamente. |
| 2 | Ingresar el nombre del producto. | “Alfalfa” | El nombre del producto se ingresa sin errores. | El nombre del producto se ingresa sin errores. |
| 3 | Seleccionar la categoría. | “Alimento” | La categoría se selecciona correctamente. | La categoría se selecciona correctamente. |
| 4 | Ingresar el precio unitario. | “5000” | El precio unitario se ingresa correctamente. | El precio unitario se ingresa correctamente. |
| 5 | Ingresar la descripción del producto. | “Fardos de alfalfa de alta calidad, ideales para alimentación animal” | La descripción se ingresa correctamente. | La descripción se ingresa correctamente. |
| 6 | Seleccionar la forma de pago. | “Efectivo” | La forma de pago se selecciona correctamente. | La forma de pago se selecciona correctamente. |
| 7 | Ingresar cantidad total de productos. | “100” | La cantidad se ingresa correctamente. | La cantidad se ingresa correctamente. |
| 8 | Ingresar cantidad a adquirir por el creador. | “15” | La cantidad se ingresa correctamente. | La cantidad se ingresa correctamente. |
| 9 | Ingresar la fecha de vencimiento del Pool. | “30/11/2024” | La fecha se ingresa correctamente. | La fecha se ingresa correctamente. |
| 10 | Ingresar la cantidad mínima de miembros. | “3” | La cantidad mínima se ingresa correctamente. | La cantidad mínima se ingresa correctamente. |
| 11 | Ingresar la ubicación. | “Chaco, Argentina” | La ubicación se ingresa sin errores. | La ubicación se ingresa sin errores. |
| 12 | Ingresar el radio. | “50” | El radio se ingresa correctamente. | El radio se ingresa correctamente. |
| 13 | Cargar una foto válida. | - | La foto se carga correctamente. | La foto se carga correctamente. |
| 14 | Hacer clic en "Crear Pool". | - | El sistema confirma la creación exitosa del Pool. | El sistema confirma la creación exitosa del Pool. |

## HU - Incorporar las categorías a la vista principal

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero acceder a las categorías de productos desde la vista principal | Para navegar fácilmente hacia los productos que me interesan y encontrar Pools relevantes. | L (50) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lista de categorías visible | La vista principal debe mostrar una lista de categorías de productos de forma clara y destacada. Las categorías deben estar organizadas de forma visualmente atractiva en formato de íconos. |
| 2 | Navegación a los Pools por categoría | Al seleccionar una categoría, el usuario debe ser redirigido a una vista que muestra todos los Pools asociados a esa categoría. |
| 3 | Indicador de categorías sin Pools | Si una categoría no tiene Pools activos, debe mostrarse un mensaje claro, por ejemplo: "No hay Pools disponibles para esta categoría actualmente". |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Diseñar la lista de categorías. |  |
| 14.2 | Implementar el diseño de la lista de categorías. |  |
| 14.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la la lista de categorías. |  |

## HU - Ver Mis Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los pools creados por mí | Para tener llevar una correcta administración de los mismos. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver mis Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver mis Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 2 | Ver detalle de mi Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde pueda editar el Pool y eliminarlo. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Crear vista de “Mis Pools” |  |
| 10.2 | Crear un endpoint para obtener la lista de Pools del usuario |  |
| 10.3 | Validar permisos del usuario |  |
| 10.4 | Implementar navegación entre "Mis Pools" y el detalle de un Pool |  |
| 10.5 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a Mis Pools. |  |

## HU - Ver Pools a los que me uní

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los Pool a los que me uní | Para llevar un seguimiento de los mismos y conocer su estado actual. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Listado de Pools unidos | El usuario debe poder acceder a una sección llamada "Mis Pools" desde el menú principal o una opción visible en la página principal, donde se muestren los Pools a los que se ha unido. |
| 2 | Información del Pool | Cada Pool mostrado en la lista debe incluir: - Título del Pool. - Nombre del producto. - Categoría del producto. - Estado del Pool (Abierto, Listo para comprar, En curso, Finalizado, o Cancelado). - Fecha de expiración. |
| 3 | Detalle del Pool | El usuario debe poder hacer clic en un Pool para ver detalles adicionales, como la descripción del producto, el precio unitario, el administrador del Pool, y otros participantes. |
| 4 | Mensaje de "sin Pools" | Si el usuario no está unido a ningún Pool, debe aparecer un mensaje indicando "No estás unido a ningún Pool" junto con un botón para buscar Pools disponibles. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Implementar un endpoint para obtener los Pools a los que el usuario está unido. |  |
| 11.2 | Crear vista de “Pools a los que me uní” |  |
| 11.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a Pools a los que me uní. |  |

## HU - Eliminar Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los Pool de compra | Para así poder analizarlos y decidir si sumarse o no a alguno. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 2 | Ver detalle del Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde esté incluido también el botón de “unirse“. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Eliminar un Pool de compra - Back-end |  |
| 6.2 | Eliminar un Pool de compra - Front-end |  |

## Review

| Objetivo | Comentario |
| --- | --- |
| Finalizar con “Ver Pools” | En curso. |
| Finalizar con “Mejorar vista alta usuario” | Se cumplió. |
| Finalizar con “Mejorar vista crear pool” | Se cumplió. |

## Gráfico Burn Up

# Retrospectiva

# Próxima release - Redefinición

Historias de la próxima release:

- Ver mis Pools

  - Como usuario, quiero poder ver los Pool creados por mí.

- Ver Pools a los que me uní

  - Como usuario, quiero poder ver los Pool a los que me uní.

- Eliminar Pool

  - Como usuario administrador de un Pool, quiero poder eliminar un Pool

- Mejorar categorías

  - Como usuario, quiero acceder a las categorías de productos desde la vista principal.

- Incorporar estados del pool

  - Como usuario, quiero ver el estado en que se encuentra un Pool.